重庆通远城市建设发展有限公司

西部（重庆）科学城九里片区洪水影响评价单位比选邀请函

：

我司拟开展西部（重庆）科学城九里片区洪水影响评价，本次西部（重庆）科学城九里片区洪水影响评价实施单位的确定将采用比选方式进行。现邀请贵单位作为潜在比选被邀请人之一参加报价和比选。具体项目情况如下：

| 一、项目概况 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 西部（重庆）科学城九里片区洪水影响评价 |
| 项目概况 | 九里片区占地约3.52k㎡,内部有青果树水库，周边与牟家湾水库（现玉龙湖水库）、拦河水库（也称燕子湖）相邻，其中青果树及玉龙湖水库下游出流水系（分别为青果树水库排洪沟、真武支流）均穿越九里片区，与片区内新春路等多条道路相交，出项目地块后汇入下游梁滩河。 拦河水库下游支流为拦河沟，未流经九里片区内部，水库东北侧-北侧-西北侧与九里片区南侧相接，下游同样汇入梁滩河。洪水影响评价需对九里片区所在区域分水岭范围内的洪水量作全面分析计算后，再对九里片区用地范围内及水库贴临区域开展行洪分析、论证，复核道路涉河项目相关参数合理性，并且提供水库在不同设计标准下的水位高程，作为后期湖岸景观设计时的重要依据。 |
| 工期及提交成果要求 | 工期要求：道路设计方案提交后，中选单位应在10日历天内完成与道路设计单位配合、洪水影响评价相关计算、洪水影响评价初稿，15日历天内完成行洪报告编制，专家上会后5日历天内完成意见修改，主管部门网站公示后3日历天内提交全部咨询成果。 成果要求：提交8份正式编制报告。 |
| 预计 开工时间 | 以比选邀请人通知时间为准 |
| 二、比选被邀请人须知 |  |
| 比选范围 及内容 | 1.结合高新区行洪规划、九里片区地形图、路网设计资料等以及现场实地踏勘，对我司九里片区按地形图资料外扩至区域分水岭后，合理确定洪水设计标准，开展红果树、牟家沟、燕子湖三个水库对九里片区内外洪水影响进行分析、计算、论证工作； 2.论证既有水系通道行洪能力，结合区域景观规划（若有），提出保留、扩建、改道、整治等相关建议和措施； 3.在既有水系通道的基础上，分析、论证是否增加新的行洪通道，行洪通道需合理规划并提供行洪通道平面、纵断尺寸和坡度等； 4.论证行洪通道与道路相交时候采用涵洞、桥梁或其它方式建议，并对推荐过流方式提供完善的断面尺寸； 5.分析、论证不同设计洪水位对九里片区影响； 6.分析、论证行洪通道出九里片区地块后下游通道行洪的安全保障，对行洪断面不足、河道堵塞引起壅水或其它不利于行洪影响的，需提出河道整治措施。 7.结合现场情况，对现场内部水库驳岸、河道保护线范围内的景观设计、坡道形式、结构支护以及可能出现的构筑物等提出技术要求。 |
| 比选被邀请人资格要求 | ### 1. 具备独立法人资格，具备有效的营业执照； ### 2. 单位资质：营业执照范围内包含洪水影响评价或水利工程技术咨询或水文、水资源调查评价等资质（提供营业执照扫描件）。单位未被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内、未被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚或暂停在渝承揽新业务，且在暂停期限内。 ### 3. 单位业绩： 2021年1月1日至比选截止日（以完成时间为准） ### （1）具有不少于3项重庆市范围内洪水影响评价业绩； ### （2）洪水影响评价业绩需提供主管部门批复。 ### 4.项目负责人资格要求 ### 具有副高以上职称，职称所对应专业为水利类或市政工程（给排水方向）类。 ### 5.项目组主要人员配置要求 ### 洪水影响评价报告编制单位需由不少于1名总体技术负责人、1名专业技术负责人、2名以上的编制人员组成。 ### 总体技术负责人具有副高以上职称，职称所对应专业为水利类或市政工程（给排水方向）类；专业技术负责人、编制人员需具备中级以上职称，职称所对应专业为水利类、市政工程（给排水方向）、给排水工程类。 |
| 比选文件递交时间、地点及比选文件份数 | ### 递交时间：于2024年 月 日 时 分截止。 ### 比选时间：2024年 月 日 时 分 ### 递交地点：重庆两江新区天宫殿街道泰山大道东段62号5幢11-2 ### 比选时间：2024年 月 日 时 分 ### 比选文件份数：正本1份，资料需加盖鲜章 ### 逾期送达的、或者未送达指定地点或未按规定密封的比选文件将不予受理。 |
| 限价及比选报价要求 | ### 本比选报价采用包干总价，总限价为 19.6万元，该价格包含但不限于以下内容：开展洪水影响评价工作全部费用和相关工作人员的工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、资料费、协调费、专家评审费以及乙方的管理费、税金、利润等可预见和不可预见费用。 ### 请比选被邀请人根据自身情况自主报价，报价超过限价作否决比选处理。 |
| 费用支付方式 | ### 洪水影响评价报告在通过高新区生态环境局组织专家评审获取洪评批复，且在高新区生态环境局网站公示后，甲方支付总咨询费用90%。九里片区涉河道路设计均通过施工图审查后支付剩余费用。 ### 每次付款前，乙方须提前15个工作日向甲方书面申请并提交符合甲方要求的请款材料及本合同拨付款项同等金额的增值税专用发票再进行支付。否则甲方有权拒绝付款且不承担任何责任。 |
| 其他需告知比选被邀请人的要求 | 无 |
| 三、评选、定选方式 |  |
| 评审方式：比选文件递交截止后，当众开封查验响应性文件，宣读报价书，委托代理人签字确认报价后离场，评选小组对比选文件进行评审，先对报价最低的潜在比选单位提供的比选文件进行评审，在满足比选邀请函要求的情况下（参考否决比选条款），则该单位为第一中选候选单位（在此情况下，不再对其他比选被邀请人进行资格评审）。若不满足比选邀请函要求，对排名第二的候选单位进行评审，以此类推。对未中选情况不做解释。若出现候选单位报价完全一致的情况，评选小组以抽签的形式确定中选人。 若排名第一的候选单位在重庆城市综合交通枢纽（集团）有限公司以往承接的任务中合同履约情况较差，服务配合不好，则比选邀请人有权否决其比选。 |  |
| 四、比选文件组成及要求 |  |
| 1.比选文件包括但不限于以下内容：（1）比选函；（2）营业执照、企业资质证书、业绩等比选被邀请人资格要求文件；（3）法定代表人或授权代理人身份证明及授权委托书； 2.要求提供的资料均需加盖鲜章，所有资料密封并在密封袋上写明单位名称并加盖公章。 |  |
| 五、否决比选条款 |  |
| 1.未在规定的时间内递交比选文件 2.报价高于最高限价的； 3.比选函、法定代表人授权书填写错误或未按规定签字盖章的，授权代表人身份证明不相符； 4.未提供企业资格要求文件或不符合比选被邀请人资格要求的； 5.发现串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。 |  |

附件：比选文件格式

重庆通远城市建设发展有限公司

2024年  月  日

比选文件格式

格式一比选函

重庆通远城市建设发展有限公司：

根据贵单位《西部（重庆）科学城九里片区洪水影响评价比选邀请函》的要求，本公司正式授权的下述签字人（姓名和职务）代表本公司（被邀请比选人名称），提交本比选函。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）愿意接受比选邀请函中提出的酬金支付方式与合同条款并按照比选函报价函附表中的包干总价   万元作为西部（重庆）科学城九里片区洪水影响评价的报价，（所填报数字建议保留至小数点后2位，小数点位数不对不作为否决条件）。该费用包干使用，包含开展工作所产生的所有费用，包含但不限于材料费、人工费、综合管理费、利润、税金等相关手续的所有费用。

（2）我司承诺满足贵单位比选邀请函中的“比选被邀请人资格要求”¨资质要求¨业绩要求¨工期要求（勾选）

（3）我们已详细阅读了比选邀请函全部内容，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们保证根据规定履行比选邀请函中的责任和义务，不得要求变更我司所报包干总价。

（5）本比选函自开启之日起至项目全部完成之内有效。

被邀请比选人全称（公章）：

通信地址：

电话、传真：

法定代表人或授权代理人签字：

日期：      年   月    日

格式二法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于                （注册地址）的        （公司名称）公司的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的被授权人（姓名、职务）为本公司的合法代理人，就重庆通远城市建设发展有限公司西部（重庆）科学城九里片区洪水影响评价工作的报价以及合同的谈判、签约、执行、完成等全权负责，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

被邀请比选人名称（盖章）：

被邀请比选人地址：

授权人（法定代表人）签字：

被授权人（代理人）签字：

授权人身份证复印件（正反面）

被授权人身份证复印件（正反面）

- 营业执照

- 企业资质证书

五、业绩证明材料

六、拟进入项目主要人员名单

| 姓名 | 资质证书/职称 | 专业 | 拟在项目任职 | 工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

西部（重庆）科学城九里片区

洪水影响评价合同

甲方：重庆通远城市建设发展有限公司（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

为明确职责，顺利进行各项工作，促进协作配合，切实保证工程质量和施工安全，根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，双方现本着平等、自愿，协商一致的原则，结合本工程的具体情况，订立如下合同条款，以共同遵照执行：

第一条 项目名称

西部（重庆）科学城九里片区洪水影响评价报告编制。

第二条 工作内容及要求

2.1工作内容

2.1.1结合高新区行洪规划、九里片区地形图、路网设计资料等以及现场实地踏勘，对我司九里片区按地形图资料外扩至区域分水岭后，合理确定洪水设计标准，开展红果树、牟家沟、燕子湖三个水库对九里片区内外洪水影响进行分析、计算、论证工作；

2.1.2论证既有水系通道行洪能力，结合区域景观规划（若有），提出保留、扩建、改道、整治等相关建议和措施；

2.1.3在既有水系通道的基础上，分析、论证是否增加新的行洪通道，行洪通道需合理规划并提供行洪通道平面、纵断尺寸和坡度等；

2.1.4论证行洪通道与道路相交时候采用涵洞、桥梁或其它方式建议，并对推荐过流方式提供完善的断面尺寸；

2.1.5分析、论证不同设计洪水位对九里片区影响；

2.1.6分析、论证行洪通道出九里片区地块后下游通道行洪的安全保障，对行洪断面不足、河道堵塞引起壅水或其它不利于行洪影响的，需提出河道整治措施。

2.1.7结合现场情况，对现场内部水库驳岸、河道保护线范围内的景观设计、坡道形式、结构支护以及可能出现的构筑物等提出技术要求。

2.2工作要求

2.2.1乙方收到甲方提交的基础资料后10日历天内完成与道路设计单位配合、洪水影响评价相关计算、洪水影响评价初稿，15日历天内完成行洪报告编制，专家上会后5日历天内完成意见修改，主管部门网站公示后3日历天内提交全部咨询成果。

2.2.2全部咨询成果符合相关法律法规、规范、规定、规程、标准、规划和项目要求，成果深度达到国家及重庆市相关规定要求,并通过相关部门审核。

2.2.3乙方对咨询成果文件的准确性和合理性负责，对出现的遗漏或错误负责进行修正。在成果通过政府主管部门审批前做出的任何修改，属于本合同约定的正常工作，乙方不得另行收费。如需对已通过政府主管部门审批的成果做出修改的，乙方需配合甲方进度完成修改，如增加工作量确需产生费用，则乙方应以书面方式提出，费用由双方另行协商确定，并签订补充协议，该费用总额最高不超过合同总价的50%。

2.3其他服务要求

2.3.1在履约期间，乙方应协助甲方负责设计咨询交底，各工程节点的现场工程指导和设计协调，解答在履约中甲方遇到的问题。

2.3.2在履约期间根据实际项目情况，协助甲方提供意见、建议，进行咨询变更等。

2.3.3对于相关方提供的相关资料，乙方应协助甲方审核确认。

2.3.4协助甲方完成相关专业设计深度及基本质量标准的管控。

2.3.5配合甲方完成其他项目需要的设计咨询服务工作。

- 乙方向甲方提供的成果资料

| - 序号 | - 资料及文件名称 | - 份数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 《西部（重庆）科学城九里片区洪水影响评价报告》 - （送审稿）及电子版 | - 8 |
| - 2 | - 《西部（重庆）科学城九里片区洪水影响评价报告》 - （报批稿）及电子版 | - 8 |

- 合同费用及支付方式

4.1合同费用

本项目《西部（重庆）科学城九里片区洪水影响评价报告》编制费含税总价为      万元（大写：人民币       ），该价格包含但不限于以下内容：开展洪水影响评价工作全部费用和相关工作人员的工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、资料费、协调费、专家评审费以及乙方的管理费、税金、利润等可预见和不可预见费用。

4.2支付方式

甲方按以下时间节点向乙方支付服务费：

4.2.1洪水影响评价报告在通过高新区生态环境局组织专家评审获取洪评批复，且在高新区生态环境局网站公示后，甲方支付总咨询费用90%。九里片区涉河道路设计均通过施工图审查后支付剩余费用。

4.2.2付款前，乙方须提前15个工作日向甲方书面申请并提交符合甲方要求的请款材料及本合同拨付款项同等金额的增值税专用发票再进行支付，否则支付时间顺延，且甲方不承担任何责任。

附甲方增值税发票开票信息：

名        称：重庆通远城市建设发展有限公司

纳税人识别号：91500000MA7GEG4N83

地        址：重庆两江新区天宫殿街道泰山大道东段62号5幢11-2

电        话：023-63066557

账        号：6530000010120100741640

开   户   行：浙商银行重庆分行营业部

4.2.3合同费用由甲方支付至乙方以下帐户：

收 款 账  户：

账        号：

开   户   行：

第五条 双方责任

5.1甲方责任

- 5.1.1甲方应向乙方提供如下：

- （1）本项目方案相关设计资料（包括但不限于设计图纸、设计说明、计算书等）,设计深度应满足洪水影响评价要求。

- （2）项目区域规划图。

- （3）项目区域测量图。

- （4）甲方应提交的其它相关资料。

- 5.1.2甲方对所提供资料合法性、完整性、正确性及时限负责；

- 5.1.3协助乙方进行现状调查、调研及相关资料收集，组织相关单位的座谈会；

5.1.4甲方按本合同约定的费用和支付时间，向乙方支付合同费用。

- 5.2乙方责任

5.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计咨询服务要求，按合同规定的进度和深度要求提交质量合格的设计咨询资料，并对其质量负责；

5.2.2乙方采用的主要技术标准为：a.国家和地方政府颁布的有关法规文件；b.国家和地方政府颁布的现行规范、规定；c.经过权威部门规定的计算软件；d.有关设计文件编制深度的规定；e.有关得标准图集；f.其他有关的规定文件。

5.2.3乙方按合同规定的内容、进度及份数向甲方提交资料及成果文件。

5.2.4乙方提交设计咨询资料及文件后，配合甲方参加有关的审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充，确保评价报告书通过专家评审或取得建设主管部门意见。

5.2.5配合甲方进行技术交底、处理有关技术问题等。

5.2.6乙方应对工作人员做好安全交底，乙方人员发生安全事故产生的所有后果由乙方自行承担。

第6条 违约责任

6.1甲方的违约与赔偿

6.1.1若非乙方原因，甲方不按照本合同第三条规定按时支付合同费用，视为违约，并按该阶段支付费用金额的万分之五/天支付违约金；

6.1.2本合同履行期间，因甲方原因中途无故要求终止或解除合同，乙方不退还甲方已付的报告编制费，但若乙方未开始工作的，甲方无需承担责任，乙方应当返还甲方已经支付的费用。

6.1.3若项目不实施则项目费用不支付，乙方不得以此为理由向甲方索赔。

6.2乙方的违约与赔偿

- 6.2.1乙方根据本合同中的工期要求完成委托工作，若乙方未按照合同约定时间完成上述工作，每延迟一天，扣除合同金额万分之五的违约金，若乙方延迟完成工作超过15天，则甲方有权单独解除合同，且甲方不承担任何责任。

- 6.2.2 乙方对成果出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方错误造成甲方损失的，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的费用（由双方协商确定）。损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金。

- 6.2.3 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，对甲方造成损失的，乙方须就给甲方造成的全部损失承担赔偿责任，就乙方已完成的成果归甲方所有。

- 6.2.4 因乙方报告质量原因给甲方造成损失的，乙方应当赔偿因此给甲方造成的直接经济损失。

第七条 保密与知识产权

乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三方泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔，按实际损失进行赔偿。

第八条 争议解决

本合同生效以后，甲、乙双方应全面履行本合同约定的义务，违约方不履行，或者不完全履行本合同约定义务的，应当承担相应的违约责任，赔偿损失，违约方支付守约方为实现权利而支付的所有费用包括但不限于先行支付的律师费、公证费、鉴定费、保全费和诉讼费、差旅费等费用。

- 第九条 合同生效及其他

9.1本合同在履行过程中发生争议或未尽事宜时，双方应本着友好协商的原则加以解决；双方协商一致的，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力；若双方不愿协商或协商不成的，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

诉讼文书送达地址：

甲方：重庆两江新区天宫殿街道泰山大道东段62号5幢11-2

乙方：

甲方联系人：【   】，联系电话：【           】

乙方联系人：【   】，联系电话：【           】

该送达地址可用于接收各类诉讼文书。按照约定地址送达的，视为当事人签收；受送达人拒收的，不影响送达的效力。当事人如需变更约定送达地址，应按照约定方式在地址变更后5日内书面通知对方当事人；未按约定方式变更的，原约定送达地址仍为有效送达地址。如因乙方违约导致诉讼，产生的诉讼费、保全费、担保费、律师费等实现债权的费用由乙方承担。

9.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决

9.3本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

9.4本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合同专用章（或公章）后生效，自合同约定的权利义务履行完后终止。

9.5本合同一式 陆 份，甲、乙双方各执 叁 份。

（以下无正文）

（本页为合同签署页）

| 甲方：重庆通远城市建设发展有限公司 （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 地址：重庆两江新区天宫殿街道泰山大道东段62号5幢11-2 | 地址： |
| 法定代表人或委托代理人（签字/盖章）： | 法定代表人或委托代理人（签字/盖章）： |
| 经办人： | 经办人： |
| 传真电话：/ | 传真电话： |
| 邮编： | 邮编： |
| 签约日期： 年 月 日 |  |